NINO-BRASIL

Parecer Parcial de Andamento

Influência do aquecimento do Pacífico (El Niño) sobre o clima do Brasil

Programa de Pós-Graduação em Oceanografia — UFPE

Responsável: Thiago Vilar

Data do parecer: 23 de junho de 2026

Documento gerado a partir da auditoria direta do repositório C:\DEV\NINO26

Sumário

# 1. Veredito em uma frase

A base de dados e a engenharia do projeto estão sólidas e maduras (Fases 1–3), mas o núcleo científico — as Fases 4, 5 e 6, que efetivamente respondem à pergunta sobre a influência do El Niño no clima do Brasil — ainda não foi produzido. Portanto, a premissa de que as Fases 4, 5 e 6 estariam “completas” não se sustenta no estado atual do repositório.

Recomendação central: usar os notebooks entregues junto a este parecer não para “documentar resultados prontos”, mas como o instrumento de trabalho para construir e executar essas três fases de forma iterativa, com saídas numéricas e visuais imediatas a cada passo.

# 2. Base do parecer

A avaliação não se apoia em descrições, mas no que existe de fato no repositório: estrutura de pastas, código-fonte em src/nino_brasil, scripts operacionais, stores Zarr/CSV efetivamente gravados em data/processed, histórico Git e o painel executivo local. O cruzamento entre o que a documentação promete e o que os arquivos comprovam é o que dá honestidade a este parecer.

Indicadores objetivos coletados: ~8.900 linhas em src/, ~4.800 linhas em scripts/, 18 commits, 76 alterações locais não commitadas, ~143 GB de Zarr processado e cobertura 1981–2026 para as fontes principais.

# 3. Estado real por fase

A tabela abaixo reflete a evidência em disco, não o plano. “Concluída” significa que os produtos-marco existem e estão íntegros; “parcial” significa que parte dos produtos existe; “não iniciada” significa ausência de saídas.

| Fase | Título | Estado real | Evidência |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Base local e ingestão | Concluída | Raw + Zarr 1981–2026 de CHIRPS, OISST, ERA5, oceano UFS/GLORYS/ORAS5. |
| 2 | Padronização e regrid | Concluída | regridded/ completo a 0,25°; auditoria oceânica status=complete. |
| 3 | Diagnóstico físico Niño 3.4 | Concluída de fato | features/ com physical_signal, thermocline, slope_duration, peak_comparison + CSVs. |
| 4 | Pré-análises estatísticas | Não iniciada | zarr/statistics/ vazio (só .gitkeep); nenhum ranking gerado. |
| 5A | Progressão até pico ENSO | Parcial | enso_peak_progression.zarr existe; walk_forward_* NÃO gerados. |
| 5B | Niño3.4 → clusters Brasil | Não iniciada | Funções existem; nino34_cluster_progression.zarr ausente. |
| 6A/B/C | Redes neurais + XAI | Não iniciada | Módulo neural citado na arquitetura NÃO existe em src/; zero stores. |
| 7 | Publicação e operação | Esqueleto | web/build_site.py e docs/ existem; depende de 4–6. |
| 8 | Exploração Ham2019 | Isolada/planejada | Mantida fora da trilha principal, como previsto. |

## 3.1. Divergência que precisa ser corrigida

O painel executivo está desatualizado. Ele ainda lista a Fase 3 como “próxima etapa”, mas os feature stores físicos do Niño 3.4 já existem em disco — a Fase 3 está, na prática, concluída. Por outro lado, o painel acerta ao classificar as Fases 4, 5 e 6 como “planejadas/parciais”, o que confirma que elas não estão completas. Vale rodar o gerador do painel para realinhar o status antes de qualquer relatório oficial.

# 4. Pontos fortes (o que está realmente bom)

- Disciplina anti-vazamento. Climatologia, desvio-padrão e percentis ajustados dentro de cada fold; validação por blocos temporais, walk-forward e leave-one-event-out. É o ponto mais difícil de acertar em clima e está bem desenhado.

- Rastreabilidade. Ledger de auditoria, política de gaps sem preenchimento artificial e a regra de ouro “toda figura nasce de uma saída numérica” dão credibilidade científica ao pipeline.

- Arquitetura modular. A separação data / features / models / maps / web permite que os notebooks apenas orquestrem e visualizem, sem reescrever lógica.

- Cobertura de dados. 1981–2026 contínuo para chuva e SST, memória oceânica subsuperficial e validação in situ preservada — matéria-prima suficiente para as Fases 4–6.

# 5. Riscos e lacunas honestas

- Núcleo científico ainda ausente. O projeto comprova “como medir”, mas ainda não entrega “qual é a resposta”. Todo o valor inferencial (ranking de variáveis, skill de previsão, teleconexões) está nas fases não executadas.

- 76 alterações locais não commitadas. Risco real de perda e de irreprodutibilidade. Recomenda-se commit/branch antes de avançar.

- Documentação à frente do código. A arquitetura descreve o módulo neural da Fase 6 (stages 6A/6B/6C) como se existisse, mas ele não está implementado. Isso pode induzir leitura otimista do progresso.

- Auditoria com 445 eventos de erro e 17 missing_source. Provavelmente toleráveis (latência/lacunas conhecidas), mas merecem uma varredura antes de modelar para não contaminar features.

- Dependência neural não instalada. Não há PyTorch/Lightning nem modelos neurais no repo; a Fase 6 exige montar esse ambiente (ver docs/SETUP_WSL_GPU.md).

# 6. Por que (e como) transformar as Fases 4, 5 e 6 em notebooks

Seu instinto está correto: notebooks são o formato certo para estas fases. O motivo é que 4, 5 e 6 são exatamente a parte exploratória e iterativa do projeto — onde se experimentam lags, modelos, clusters e arquiteturas e se precisa ver tabela, mapa e métrica imediatamente após cada ajuste. Há, porém, uma inversão importante de enquadramento:

Não se trata de “converter fases prontas em notebooks”, e sim de usar os notebooks para concluir essas fases. Como 4, 5B e 6 ainda não foram executadas, o notebook deixa de ser vitrine e passa a ser bancada de trabalho — e isso é mais valioso para o estágio atual.

## 6.1. Princípio de arquitetura adotado

Para não duplicar lógica nem quebrar a disciplina do projeto, os notebooks seguem o padrão “notebook fino, biblioteca grossa”: o cálculo pesado e validado continua em src/nino_brasil; o notebook importa essas funções, executa, persiste a saída numérica (Zarr/CSV) e só então renderiza a figura. Quando um trecho experimental amadurece, ele migra do notebook para um módulo em src/.

Saída numérica antes da figura. Cada notebook traz a função persist_table(), chamada antes de qualquer gráfico, honrando a regra de ouro do repositório e mantendo tudo rastreável.

Reexecução em lote (papermill). Cada notebook tem uma célula com a tag parameters, permitindo varrer lags/modelos/arquiteturas pela linha de comando sem editar o corpo — útil para experimentação científica reprodutível.

## 6.2. Os notebooks entregues

| Notebook | Fase | O que faz / o que falta |
| --- | --- | --- |
| 40_fase4_preanalises_estatisticas.ipynb | 4 | Correlações defasadas, Ridge, PCA, KNN e ranking de variáveis por região. Wrappers prontos; falta executar e gravar em statistics/. |
| 51_fase5a_progressao_pico_enso.ipynb | 5A | Inspeciona a matriz existente e fecha a modelagem walk-forward (métricas/previsões/importâncias). |
| 52_fase5b_nino34_clusters_brasil.ipynb | 5B | Clusteriza pixels do Brasil e aprende Niño3.4 → probabilidade de evento por cluster. Gera o store ausente. |
| 60_fase6a_cnn_espacial_nativa.ipynb | 6A | Andaime do encoder CNN espacial; marca onde escrever Dataset, modelo e treino. |
| 61_fase6b_memoria_espaco_temporal.ipynb | 6B | Andaime ConvLSTM/TCN/Transformer para memória e progressão não-linear até o pico. |
| 62_fase6c_decoder_teleconexoes_brasil.ipynb | 6C | Andaime do decoder de teleconexões por cluster, com foco em P90/P10. |

Acompanha um notebooks/README.md com ordem de execução, convenções, configuração de kernel e instalação de papermill.

## 6.3. Como cada tipo de saída fica mais dinâmico

- Numérico/tabelas: DataFrames exibidos inline e persistidos em CSV/Zarr no mesmo passo — edição e reinspeção imediatas.

- Mapas: rótulos de cluster e choropleths derivados diretamente da tabela persistida, mantendo rastreabilidade.

- Gráficos: heatmaps de correlação por lag, trajetórias de SSTA até o pico e reliability diagrams P90/P10 renderizados logo após sua tabela-fonte.

- Processo evolutivo: cada notebook traz um checklist de conclusão, tornando visível o que falta para fechar a fase.

# 7. Sequência recomendada de execução

- Higiene de repositório. Commitar/branchar as 76 mudanças locais e rodar update_painel_executivo.py para realinhar o status.

- Fechar a Fase 4 (notebook 40). Produzir o ranking de variáveis por região — é o que justifica e direciona as fases seguintes.

- Fechar a Fase 5A (notebook 51). Rodar a modelagem walk-forward sobre a matriz já existente e checar o gate contra persistência/climatologia.

- Executar a Fase 5B (notebook 52). Gerar o store de progressão por cluster e as métricas por cluster/evento.

- Só então iniciar a Fase 6 (notebooks 60–62). Implementar 6A→6B→6C apenas se a Fase 5 superar os baselines; caso contrário, reavaliar antes de investir no esforço neural.

Regra de decisão herdada do projeto: a complexidade neural da Fase 6 (e o fallback CMIP6) só se justifica se vencer climatologia, persistência e a Fase 5. Mantê-la é uma boa salvaguarda contra sofisticação prematura.

Parecer parcial — sujeito a revisão à medida que as Fases 4–6 forem executadas e seus stores numéricos passarem a existir.